## Product backlog
Product backlog

Usertype	User Story	Priority	Sprint
Användare	Registrera nya medlemmar med förnamn, efternamn och telefonnummer, ett unikt medlemsnummer skall automatiskt tilldelas medlemmarna.	1	1 & 2
Användare	Få ut en lista på alla medlemmar så att jag enkelt kan få en överblick över alla medlemmar.	2	2
Användare	Ändra på en befintlig medlem så att jag kan korrigera eventuella fel.	3	2
Användare	Ta bort en befintlig medlem ur registret så att jag inte behöver hålla reda på gamla medlemmar.	4	3
Användare	Se en specifik medlems information på ett tydligt sätt så att jag kan få detaljerad information om en medlem.	5	3

## Sprint backlog 1_1
Sprint backlog 1

Story	Task	Day 1	Day 2	Day 3	Estimated time	Total Time Worked
Registrera nya medlemmar med förnamn, efternamn och telefonnummer, ett unikt medlemsnummer skall automatiskt tilldelas medlemmarna.	Förberedelser: installera mamp, skapa php-projekt samt mySQL	2	0	0	2	2
	Förberedelser: skapa sekvensdiagram för alla userstories	1	0	0	1	1
	Skapa XHTML med knappval för användare av registret	0	2	2	4	4
	Felkorrigering	0	1	1	2	2
	Actual time remaining	8	5	0	9	9

	Ideal time remaining	6	3	0

Burndown chart

## Sprint backlog 1_2
Sprint backlog 1

Story	Task	Day 1	Day 2	Day 3	Estimated time	Total Time Worked
Registrera nya medlemmar med förnamn, efternamn och telefonnummer, ett unikt medlemsnummer skall automatiskt tilldelas medlemmarna.	Skapa XHTML med knappval för användare av registret	1	0	0	1	1
	Hantera Registrera Ny medlem	2	2	0	4	4,5
	Tester	0	1	0,5	1,5	0,5
	Felkorrigering	0	0	0,5	0,5	0
Registrera nya medlemmar med förnamn, efternamn och telefonnummer, ett unikt medlemsnummer skall automatiskt tilldelas medlemmarna.	Skriv funktionaliteten för att generera lista	0	0	1	1	2
	Tester	0	0	0,5	0,5	1
	Felkorrigering	0	0	0,5	0,5	1

		6	6	6	9

Burndown chart		6	3	0